询价采购文件

致各应标单位：

我校(下称：采购人)此次对“行走的工匠”助力乡村振兴学习活动运营服务项目进行询价采购，采购目录详见询价通知书。

欢迎贵司参照报价要求及承诺事项对该批设备予以报价，并由法定代表人签字并盖单位公章后密封送至杭州市西湖区毛家桥路26号杭州科技职业技术学院城区校区办公楼（北）103办公室收件人：俞老师 联系电话：18167186234

1.封装要求：

①封装袋正面要求注明单位名称、项目名称等信息并加盖公章。

②封装袋背面封口处要求加封条并盖公章。

③要求随投标文件附带营业执照或事业单位法人登记证书复印件、法人授权委托书、报价单（均须加盖公章）

3.如遇最低报价相同，则需进行二次报价。

4.递送截止日期：2023年4月5日15时30分

5.询价响应文件开启时间：2023年4月6日10时00分

6.拟定成交人：对实质上响应采购要求的报价函，采购人以最低价为标准，拟定成交人。

7.采购需求

（1）基于杭州终身学习公共服务平台面向拱墅区定制“享学拱墅”微信小程序内的活动主页；

（2）在分站内根据活动的不同阶段建立活动轮播图、海报、报名、作品上传、投票等UI界面和访问入口；

（3）竞答、报名、作品上传、投票、直播的技术支持；

（4）竞答过程的抽奖红包发放；

（5）活动过程中公益课程的学员素材包采购；

（6）根据规则统计相关奖项。

附件：“行走的工匠”助力乡村振兴学习活动方案

“行走的工匠”助力乡村振兴学习活动方案

一、活动主题：

贯彻党的二十大精神 行走工匠助力乡村振兴

二、组织架构：

主办方：杭州社区大学

承办方：拱墅区社区学院

三、活动时间：

2023年4月15日-10月20日

四、活动内容：

互动性、参与性强的活动最容易引起市民的兴趣。基于杭州终身学习公共服务平台的“享学拱墅”分站，通过微信小程序在线答题获取奖励等形式，让用户在寓教于乐中轻松了乡村振兴的知识，广泛传播和普及乡村振兴的重要性，让社区教育成为促进教育共富的重要抓手。

五、活动形式：

“享学拱墅”微信公众号联合杭州终身学习公共服务平台子品牌“享学拱墅”共同推出“行走的工匠”助力乡村振兴知识竞答和系列公益课程活动。

1．知识库建设工作。以非遗传承助力乡村振兴为主题，创建非遗传承助力乡村振兴知识题库，题型以选择题(判断题等同于二选一)为主，推出一批贴近生活、普及性强的题目，面向行业专家征集或定购一批题目，形成可持续优化叠加的非遗传承助力乡村振兴知识题库。

2．竞答抽奖活动。每人每天可参与知识竞答，3道题从非遗传承助力乡村振兴知识题库中随机抽取，全部答对即可参加当日的抽奖活动，随机红包金额0-5元，每人每天只能参加一次，单日奖金总额500元，抽完即止，当日如未发完累积到下一日，竞答抽奖时间段4月15日-4月28日（共14天）。

3．行走工匠主题系列公益培训，共16次线下公益培训和16次线上直播培训。线下培训限制用户的归属社区和地理位置必须在拱墅区范围内范围内，可报名参加公益培训，每用户限报1次公益课。线上直播培训与线下公益培训同步开展，培训不设门槛，全平台用户均可报名，也不限报名门数。

4.最佳学员作品评选。从参加16次线下公益培训的学员以及参加16次直播课培训的学员所上传的作品产生100个候选作品，全平台用户对候选作品进行投票，选出10个最佳学员作品，由杭州社区大学和拱墅区社区学院联合颁发十佳非遗作品证书，投票时间10月11日-10月20日，每用户每日可投1票2作品。

5. 最美工匠评选。参与公益课的老师成为最美工匠候选人，结合公益课的用户评价，以及全平台用户投票，选出10位最美工匠，由杭州社区大学和拱墅区社区学院联合颁发最美工匠证书，另由杭州社区大学颁发市民大学堂讲师团成员证书。公益课评价截止时间10月10日，全平台投票时间10月11日-10月20日，每用户每日可投1票2人。

6.“享学拱墅”公众号及“杭学通”公众号在比赛结束后推送挑战赛结果。

六、工作要求：

1．非遗传承和乡村振兴竞答题库由拱墅区社区学院拟定，中标方做好技术支持服务；

2．公益课讲师和课程内容信息由拱墅区社区学院拟定，中标方做好技术支持服务；

3.最佳学员作品和最美工匠两个投票活动的候选项由拱墅区社区学院拟定，中标方做好技术支持服务；

4．线下公益课培训和线上直播课培训由拱墅区社区学院组织开展，中标方做好技术支持服务；

5．平台功能（知识竞答、公益课、直播、作品上传、投票等功能）和相关的UI设计由中标方在享学拱墅微信小程序内执行；

6．竞答活动的抽奖红包由中标方发放，线下公益课现场涉及的教学耗材由中标方采购供应；

7．拱墅区社区学院要对辖区内各街道社区学校做好组织发动工作，鼓励辖区内市民参加此次活动，对组织工作优秀的前5个单位颁发优秀组织奖。组织工作优秀计算方法：辖区内用户总积分÷分乡级普查区域常住人口（取4位小数）。分乡级普查区域常住人口情况以杭州市统计局官网发布的为准，见链接：http://tjj.hangzhou.gov.cn/art/2021/8/13/art_1229279240_3924857.html

8．各类在平台上产生的奖项由中标方负责统计，相关的证书奖励由杭州社区大学和拱墅区社区学院制作盖章发放。